Справочная информация о сотрудничестве России и АСЕАН в сфере 
науки и образования

С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН. Ключевыми инструментами взаимодействия с АСЕАН по линии Минобрнауки России выступает Рабочая группа по науке, технологиям 
и инновациям (НТИ) и Рабочая группа по образованию.

Одним из основных механизмов кооперации с АСЕАН является осуществление совместной проектной деятельности по наиболее значимым сферам, обозначенным в стратегических документах Российской Федерации 
и АСЕАН, в частности в Плане действий Россия-АСЕАН по науке, технологиям 
и инновациям на 2016-2025 гг. и Плане действий Россия-АСЕАН по образованию на 2022-2026 гг.

Проекты, инициируемые как российской стороной, так и партнерами 
в АСЕАН и прошедшие соответствующую процедуру согласования, финансируются из Финансового фонда диалогового партнерства Россия-АСЕАН (далее – ФФДП), учрежденного на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительствами государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики и развития от 10 декабря 2005 года.

Порядок взаимодействия органов государственной власти и юридических лиц Российской Федерации и государств АСЕАН в рамках проектной деятельности, полностью или частично финансируемой из средств ФФДП, определяется Руководством по отбору, согласованию, финансированию, реализации и отчетности совместных мероприятий и программ сотрудничества Россия-АСЕАН.

О финансовом фонде диалогового партнерства Россия-АСЕАН (ФФДП)

Финансовый фонд диалогового партнерства Россия-АСЕАН (ФФДП) 
создан в 2007 году с целью содействия развитию сотрудничества между Российской Федерацией и АСЕАН в экономической и социо-культурной сферах, научно-технической, торговой и других областях.

Совместные проекты России и АСЕАН могут включать следующие мероприятия:

• проведение семинаров, «круглых столов», конференций и т.п.;

• организация научно-технических и финансово-экономических экспертиз 
и исследований;

• обмен делегациями, в том числе представителей научно-технической 
и образовательной сферы;

• профессиональное обучение;

• иная деятельность, содействующая развитию сотрудничества между Российской Федерацией и АСЕАН в экономической, научно-технической, торговой, культурной и других областях.

Проектные предложения могут быть инициированы органами государственной власти Российской Федерации и государств-членов АСЕАН, 
а также Секретариатом АСЕАН. Предложения по мероприятиям и программам вносятся на рассмотрение в Совместный планово-распорядительный комитет, который в случае их одобрения передает предложения на утверждение Совместного комитета сотрудничества Россия-АСЕАН. Проектные предложения также проходят принятую в Российской Федерации и АСЕАН процедуру оценки проектов.

Совместный проект должен способствовать изменению или достижению конкретных (количественных и качественных) показателей, а также быть актуальным для российско-асеановских отношений и ориентированным 
на результат.

Финансовые средства в объеме, определяемом российской стороной 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, ежегодно переводятся Российской Федерацией на счет Секретариата АСЕАН 
в Джакарте до начала финансового года ФФДП.

Финансовые средства ФФДП исчисляются в долларах США и размещаются Секретариатом АСЕАН на отдельном счете в банке, определяемом Совместным планово-распорядительным комитетом и утверждаемом Совместным комитетом сотрудничества Россия-АСЕАН.

В настоящее время объем ФФДП составляет около 8 млн долл. США.

Руководство по отбору, согласованию, финансированию, реализации 
и отчетности совместных мероприятий и программ сотрудничества Российская Федерация – АСЕАН

I. Общие положения:

Настоящее Руководство определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и юридических лиц Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в процессе отбора, согласования, финансирования, реализации и подготовки отчетности по совместным проектам, полностью или частично финансируемым из Финансового фонда Диалогового партнерства Российская Федерация – АСЕАН (ФФДП), учрежденного по Соглашению между Правительством Российской Федерации и правительствами государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики и развития от 10 декабря 2005 года.

В настоящем Руководстве используются следующие термины:

Совместный комитет сотрудничества Россия – АСЕАН (СКС) – основной рабочий орган диалогового партнерства, который принимает решения о реализации рекомендованных СПРК мероприятий или программ сотрудничества за счет ФФДП в пределах выделяемых финансовых средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и государств-членов АСЕАН.

Совместный планово-распорядительный комитет Россия – АСЕАН (СПРК) – орган предварительной оценки, который рассматривает проектные предложения, определяет их приоритетность и принимает решение 
о целесообразности их вынесения на утверждение СКС либо необходимости доработки.

Межведомственная координационная группа по отбору и согласованию проектов сотрудничества Россия-АСЕАН (МКГ) – орган, сформированный Минэкономразвития России в составе представителей российской части 
СКС согласно решению Правительственной комиссии Российской Федерации 
по вопросам экономической интеграции от 19 апреля 2007 года.

Инициатор проекта – орган государственной власти Российской Федерации и государства-члена АСЕАН, который инициирует проект, направляет его 
на согласование в МКГ (для российских проектов) или Секретариат АСЕАН 
(для асеановских проектов) и контролирует ход его исполнения.

Исполнитель проекта – юридическое лицо, которое непосредственно реализует проект, организует и проводит все предусмотренные им мероприятия. Исполнителем проекта не может являться его Инициатор.

Координатор проекта – российское ведомство, определяемое МКГ 
в качестве куратора проекта, инициированного асеановской стороной.

Совместные проекты России и АСЕАН могут включать следующие мероприятия:

•	проведение семинаров, «круглых столов», конференций и т.п.;

•	организация научно-технических и финансово-экономических экспертиз и исследований;

•	обмен делегациями, в том числе представителей научно-технической и образовательной сферы;

•	профессиональное обучение;

•	иная деятельность, содействующая развитию сотрудничества между Российской Федерацией и АСЕАН в экономической, научно-технической, торговой, культурной и других областях.

II. Процедура подготовки, внесения, отбора и согласования совместных проектов:

1.	Проектное предложение составляется по согласованной Россией 
и АСЕАН заявочной форме, основанной на асеановском шаблоне, которая в случае необходимости может быть изменена или обновлена, в соответствии 
с рекомендацией СПРК и решением СКС Россия-АСЕАН. Оно должно содержать:

– четкую постановку проблемы, цели и задачи проекта, конкретный ожидаемый результат реализации проекта и показатели его эффективности (количественные и качественные);

– обоснование целесообразности реализации совместного проекта именно 
в рамках Диалогового партнерства Россия – АСЕАН;

– подробную смету расходов проекта в соответствии с макетом сметы, 
а также финансово-экономическое обоснование этих расходов.

Общий объем проектного предложения не должен превышать 10 страниц шрифтом № 12.

2.	Проектные предложения могут быть инициированы органами государственной власти Российской Федерации и государств-членов АСЕАН, 
а также Секретариатом АСЕАН. Профильные органы АСЕАН могут инициировать проектные предложения в соответствии с российско-асеановским Комплексным планом действий или Рабочими планами по отдельным направлениям сотрудничества.

3.	Координирующую роль в процедуре отбора и согласования проектных предложений выполняют МКГ и Секретариат АСЕАН.

4.	На российской стороне проектные предложения проходят согласование в МКГ, на асеановской – в Секретариате АСЕАН, профильных рабочих органах АСЕАН, Комитете постоянных представителей при АСЕАН 
в соответствии с Организационной схемой отбора, согласования и финансирования совместных проектов. Российско-асеановские проекты также могут быть одобрены ad referendum.

5. Все проектные предложения, в которые после утверждения асеановской или российской стороной вносятся изменения следующего характера, подлежат повторному утверждению ad referendum российской и асеановской сторонами 
в течение 10 рабочих дней:

•	Любое увеличение или уменьшение общей стоимости проекта.

•	Смена курирующего комитета или подкомитета АСЕАН.

•	Изменение масштабов и предполагаемых бенефициаров проекта.

•	Пересмотр целей проекта или ожидаемых результатов.

•	Серьезные изменения по срокам или месту реализации проекта.

III. Критерии отбора совместных проектов

Совместный проект должен соответствовать следующим критериям:

1) Актуальность, т.е. проект должен отвечать приоритетам 
российско-асеановского сотрудничества, способствовать выполнению межправительственных и межведомственных соглашений между Россией 
и АСЕАН, программных документов диалогового партнерства, решений 
и рекомендаций министерских встреч, совещаний старших должностных лиц, заседаний СКС и СПРК, а также других совместных рабочих органов.

2) Новизна, т.е. проект должен создавать предпосылки получения и использования новых знаний участниками мероприятий в рамках реализации проекта.

3) Ориентированность на результат, т.е. проект должен демонстрировать ориентацию на достижение высокой степени результативности запланированной деятельности, включая возможности распространения полученных результатов.

4) Измеримость, т.е. проект должен способствовать изменению 
или достижению конкретных (количественных и качественных) показателей 
в сфере проекта.

5) Достижимость, т.е. задачи проекта должны быть реальными 
и направленными на решение поставленных в нем целей.

6) Эффективность, т.е. расходы на реализацию проекта должны соответствовать его реальным потребностям.

7) Жизненный цикл проекта, т.е. промежуток времени от утверждения проекта до завершения его реализации.

IV. Финансирование

1.	 Финансирование проектов из ФФДП, прошедших процедуры отбора 
и согласования как с российской, так и с асеановской стороны, осуществляется 
в соответствии с Положением о ФФДП, принятым Совместным комитетом сотрудничества Россия – АСЕАН 20 апреля 2010 г. и утвержденным подкомиссией по экономической интеграции Правительственной комиссии Российской Федерации по экономическому развитию и интеграции 7 июня 2010 года.

2.	После утверждения проекта СКС его Инициатор в письменной форме направляет запрос в СПРК на перечисление средств из ФФДП на указанный 
им счет Исполнителя проекта.

3.	Сопредседатели СПРК дают поручение Секретариату АСЕАН перечислить утвержденные СКС средства Исполнителю совместного проекта.

4.	Секретариат АСЕАН не позднее, чем за 60 дней до начала реализации проекта, перечисляет запрошенные средства Исполнителю совместного проекта 
и направляет Инициатору проекта уведомление о переводе.

5.	Инициатор проекта направляет в Секретариат АСЕАН письменное подтверждение о получении средств.

V. Мониторинг реализации совместного проекта и предоставление отчета о его выполнении

1.	В случае, если проект не завершен до конца финансового года, Инициатор направляет в Секретариат АСЕАН промежуточный доклад о ходе его выполнения с приложением отчета о расходовании средств ФФДП не позднее 
31 декабря. Промежуточный доклад представляется на заседаниях СПРК и СКС.

2.	По завершении проекта его Инициатор направляет в Секретариат АСЕАН подготовленный Исполнителем доклад о завершении совместного проекта с приложением отчета о расходовании средств ФФДП с подтверждающими документами (в том числе накладные, счета и банковские квитанции), не позднее, чем через 30 дней после даты его завершения. Доклад о завершении совместного проекта должен демонстрировать соответствие заявленным в проектном предложении ожидаемым результатам. Итоговый доклад представляется также 
для одобрения на заседаниях СПРК и СКС.

3.	Средства ФФДП, использованные на цели, не предусмотренные совместным проектом, подлежат возврату в ФФДП.

Неизрасходованные средства возвращаются в ФФДП в соответствии 
с пунктами 6 и 8 статьи 3 Положения о ФФДП.